## Sheet1
Flipping 施工计划表
（第五组作业By Xiaoping @Seattle Vancouver）
1 过户后立即开始检查地基、排水、化粪池，并申请所需的许可。
2 开工前已拥有施工图、拆除许可、建筑许可和水、电、气等许可。
* 浅灰色为可能不需要做的项目
** 蓝色为10860 14th Ave S Seattle, WA 98168需要做的项目
工作日 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | 地基 | 0
|  |  | 防水/排水 | 0
|  |  |  | 电气入户 | 1
[5 empty] | 化粪池 | 0
[6 empty] | 砍树 | 2
[7 empty] | 内部拆除、清理垃圾 | 1
[8 empty] | 除霉菌 | 0
[9 empty] | 除白蚁 | 3
[10 empty] | 内、外墙体结构 | 0
[11 empty] | 窗 | 3
[12 empty] | 屋顶（包括内置雨水槽） | 1
[13 empty] | 清洗（外墙、车道等） | 2
[14 empty] | 做阳台 | 1 | 2
[15 empty] | 外墙门和内墙门 |  | 15
[16 empty] | 外墙修补、刷漆两遍 |  | 1
Rough In
[16 empty] | 电水气（Rough in） |  | Inspection | 1 | 2 | 1
[19 empty] | 保温 |  | Drywall | 3
[20 empty] | 装灰板 | Inspection | 灰板表面 | 3
[18 empty] | 外挂雨水槽安装 |  |  |  |  | 内墙油漆 | 3
[24 empty] | 地板/地毯 | 3
[22 empty] | 车库门 |  |  | 橱柜/台面 | 2
[23 empty] | 车道/人行道 |  |  | 边框/踢脚线 | 2
[27 empty] | 水电气 finishing | 2 | 1
[28 empty] | 热水炉、暖风机 | Final Inspection
[26 empty] | 院墙 | 园林
Note on C13: XP: 时间：几天-几周
Note on D14: XP: 时间：几天
Note on E15: XP: 时间：几天
Note on F16: XP: 时间：1天-1周
Note on G17: XP: 时间：半天-两天
Note on H18: XP: 时间：1天-2天
Note on I19: XP: 时间：半天-2天
Note on J20: XP: 时间：半天-1天
Note on K21: XP: 时间：1天-几周
Note on L22: XP: 时间：1天-几天
Note on M23: XP: 时间：2天-3天
Note on N24: XP: 时间：半天-1天
Note on O25: XP: 时间：1天-1周
Note on Q26: XP: 时间：1天-2天
Note on R27: XP: 时间：2天-3天
Note on S28: XP: 时间：半天-1天
Note on R29: XP: 时间：1周-3周
Note on T30: XP: 时间：1天-2天
Note on V30: XP: 时间：半天-1天
Note on U31: XP: 时间：1天-2天
Note on W31: XP: 时间：2天-3天
Note on T32: XP: 时间：1天-2天
Note on X32: XP: 时间：2天-3天
Note on Y33: XP: 时间：2天-3天
Note on W34: XP: 时间：1天
Note on Z34: XP: 时间：2天-3天
Note on X35: XP: 时间：2天-3天
Note on AA35: XP: 时间：1天-2天
Note on AB36: XP: 时间：1天-2天
Note on AC37: XP: 时间：1天
Note on AD37: XP: 时间：半天-1天
Note on AA38: XP: 时间：2天-3天
Note on AB38: XP: 时间：1天-2天