## Sheet1
3组第四周作业
Tasks | Start | End | Days | Status
 | time axis 2020-07-27 to 2020-11-26
Floorplan drawing | 2020-07-27 | 2020-08-14 | 14 | Pending | 2020-07-27: Pending; 2020-07-28: Pending; 2020-07-29: Pending; 2020-07-30: Pending; 2020-07-31: Pending; 2020-08-01: Pending; 2020-08-02: Pending; 2020-08-03: Pending; 2020-08-04: Pending; 2020-08-05: Pending; 2020-08-06: Pending; 2020-08-07: Pending; 2020-08-08: Pending; 2020-08-09: Pending; 2020-08-10: Pending; 2020-08-11: Pending; 2020-08-12: Pending; 2020-08-13: Pending; 2020-08-14: Pending
Pemits application | 2020-08-18 | 2020-08-25 | 5 | Pending | 2020-08-18: Pending; 2020-08-19: Pending; 2020-08-20: Pending; 2020-08-21: Pending; 2020-08-22: Pending; 2020-08-23: Pending; 2020-08-24: Pending; 2020-08-25: Pending
Demolition | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 2 | Pending | 2020-08-27: Pending; 2020-08-28: Pending; 2020-08-29: Pending; 2020-08-30: Pending; 2020-08-31: Pending
Gabage dump for Demoltion | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 2 | Pending | 2020-09-02: Pending; 2020-09-03: Pending; 2020-09-04: Pending
Framing | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 2 | Pending | 2020-09-08: Pending; 2020-09-09: Pending; 2020-09-10: Pending
Plumbing | 2020-09-14 | 2020-09-21 | 5 | Pending | 2020-09-14: Pending; 2020-09-15: Pending; 2020-09-16: Pending; 2020-09-17: Pending; 2020-09-18: Pending; 2020-09-19: Pending; 2020-09-20: Pending; 2020-09-21: Pending
Electrical | 2020-09-23 | 2020-09-28 | 3 | Pending | 2020-09-23: Pending; 2020-09-24: Pending; 2020-09-25: Pending; 2020-09-26: Pending; 2020-09-27: Pending; 2020-09-28: Pending
Drywall | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2 | Pending | 2020-09-30: Pending; 2020-10-01: Pending; 2020-10-02: Pending
Interior paint | 2020-10-06 | 2020-10-13 | 5 | Pending | 2020-10-06: Pending; 2020-10-07: Pending; 2020-10-08: Pending; 2020-10-09: Pending; 2020-10-10: Pending; 2020-10-11: Pending; 2020-10-12: Pending; 2020-10-13: Pending
Flooring | 2020-10-15 | 2020-10-19 | 2 | Pending | 2020-10-15: Pending; 2020-10-16: Pending; 2020-10-17: Pending; 2020-10-18: Pending; 2020-10-19: Pending
Baseboard and paint | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 2 | Pending | 2020-10-21: Pending; 2020-10-22: Pending; 2020-10-23: Pending
Doors | 2020-10-24 | 2020-10-28 | 1 | Pending | 2020-10-24: Pending; 2020-10-25: Pending; 2020-10-26: Pending; 2020-10-27: Pending; 2020-10-28: Pending
Kitchen cabinet+counter top+backslash | 2020-10-21 | 2020-10-26 | 3 | Pending | 2020-10-21: Pending; 2020-10-22: Pending; 2020-10-23: Pending; 2020-10-24: Pending; 2020-10-25: Pending; 2020-10-26: Pending
bathroom bathtub + tiles | 2020-10-28 | 2020-11-17 | 14 | Pending | 2020-10-28: Pending; 2020-10-29: Pending; 2020-10-30: Pending; 2020-10-31: Pending; 2020-11-01: Pending; 2020-11-02: Pending; 2020-11-03: Pending; 2020-11-04: Pending; 2020-11-05: Pending; 2020-11-06: Pending; 2020-11-07: Pending; 2020-11-08: Pending; 2020-11-09: Pending; 2020-11-10: Pending; 2020-11-11: Pending; 2020-11-12: Pending; 2020-11-13: Pending; 2020-11-14: Pending; 2020-11-15: Pending; 2020-11-16: Pending; 2020-11-17: Pending
Finish bathroom, water, electrical, gas | 2020-11-19 | 2020-11-26 | 5 | Pending | 2020-11-19: Pending; 2020-11-20: Pending; 2020-11-21: Pending; 2020-11-22: Pending; 2020-11-23: Pending; 2020-11-24: Pending; 2020-11-25: Pending; 2020-11-26: Pending
HVAC | 2020-11-23 | 2020-11-24 | 1 | Pending | 2020-11-23: Pending; 2020-11-24: Pending
Roof+Gutter | 2020-07-27 | 2020-07-29 | 2 | Pending | 2020-07-27: Pending; 2020-07-28: Pending; 2020-07-29: Pending
Power wash | 2020-07-31 | 2020-08-03 | 1 | Pending | 2020-07-31: Pending; 2020-08-01: Pending; 2020-08-02: Pending; 2020-08-03: Pending
Paint siding | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 2 | Pending | 2020-08-05: Pending; 2020-08-06: Pending; 2020-08-07: Pending
walkway | 2020-08-11 | 2020-08-12 | 1 | Pending | 2020-08-11: Pending; 2020-08-12: Pending
landscaping | 2020-08-13 | 2020-08-17 | 2 | Pending | 2020-08-13: Pending; 2020-08-14: Pending; 2020-08-15: Pending; 2020-08-16: Pending; 2020-08-17: Pending
Final inspection of work | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 1 | Pending | 2020-11-25: Pending; 2020-11-26: Pending
Formulas:
End = WORKDAY([Start], [Days])
End = WORKDAY([Start],[Days])